## Sheet1
文档类型 | 文档名称 | 文档说明 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 备注
项目立项 | 申报书（含申报函） | 电子档 |  |  | 赵亚丽
项目立项 | 经费预算表 | 电子档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
项目立项 | 绩效目标表 | 电子档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
项目批复 | 项目审查意见函 | 电子档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
项目批复 | 项目预算评审报告 | 电子档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
项目批复 | 预算批复函 | 电子档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
项目招投标 | 招标方案 | 电子档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
项目招投标 | 委托代理协议 | 电子档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
项目招投标 | 评标报告 | 电子档+纸质档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
项目招投标 | 招标文件 | 电子档+纸质档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
项目招投标 | 投标文件 | 电子档+纸质档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
项目招投标 | 中标通知书 | 电子档+纸质档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
合同签订 | 合同（含保密协议） | 电子档+纸质档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
实施管理 | 实施方案与计划（含启动会PPT） | 电子档+纸质档 | 2026-03-05 |  | 潘膺章
实施管理 | 项目开工手续 | 电子档+纸质档 | 2026-03-05 |  | 赵亚丽
实施管理 | 项目付款手续（第一笔） | 电子档+纸质档 | 2026-03-18 |  | 赵亚丽
需求调研 | 系统需求说明书（含需求确认单） | 电子档+纸质档 | 2026-03-18 |  | 黄雅丽
系统设计 | 系统概要设计说明书 | 电子档+纸质档 | 2026-03-31 |  | 潘膺章
系统设计 | 系统详细设计说明书 | 电子档+纸质档 | 2026-03-31 |  | 潘膺章
系统设计 | 系统数据库设计说明书（含E-R图） | 电子档+纸质档 | 2026-03-31 |  | 潘膺章
系统设计 | 系统接口设计说明书 | 电子档+纸质档 | 2026-03-31 |  | 潘膺章
操作手册 | 系统安装部署手册（含拓扑图） | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
操作手册 | 系统运维方案 | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
操作手册 | 系统维护指南 | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
操作手册 | 用户操作手册 | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
操作手册 | 备份及恢复方案 | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
操作手册 | 应急处理预案 | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
内部测试 | 系统测试方案（含测试用例） | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
内部测试 | 系统测试报告（含测试整改台账） | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
执行管理 | 项目周报 | 电子档+纸质档 | 2026-03-31 |  | 潘膺章
执行管理 | 项目进展报告（月报） | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
培训文档 | 培训服务方案 | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
培训文档 | 培训手册 | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
培训文档 | 培训记录单及签到表 | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
项目初验 | 项目初验总结报告 （含初验汇报PPT） | 电子档+纸质档 | 2026-03-31
项目初验 | 项目核查记录表 | 电子档+纸质档 | 2026-04-03
项目初验 | 初验申请表 | 电子档+纸质档 | 2026-04-03